无锡市统计局文件

锡统〔2016〕75号

无锡市统计局关于认真做好2016年人口

变动调查工作的通知

各市（县）、区统计局：

根据省统计局《关于认真做好2016年人口变动调查工作的通知》（苏统〔2016〕56号）精神，为真实准确、全面及时地反映我市人口变动情况，根据全市人口变动调查工作总体部署，现就有关事项通知如下：

一、切实加强组织领导

今年是2016－2019年新一轮人口变动调查的开局之年，也是改进完善人口统计调查体系的关键之年。与以往调查相比，今年的人口变动调查，改进了调查方式，新增了调查内容，工作任务更重，调查难度更大。

各地要进一步提高思想认识，加强组织领导，明确责任机制，做到任务逐级落实，责任逐级明确，努力提高工作效率；要强化过程控制，完善调查员管理、操作规程、岗位职责等方面的制度和规范，狠抓工作细节，强化调查管理；要坚持依法调查，不得伪造篡改调查资料，不得泄漏调查对象情况，不得提供虚假调查信息，确保高质量完成调查工作。

二、强化调查基础工作

国家统计局围绕城镇化、户籍制度改革、全面二孩政策影响等重点工作任务，对人口变动调查制度进行了修订，改进完善了一系列调查指标。各地要严格按照制度要求，扎实做好各项基础性工作。一要高质量核实调查样本。根据样本核实规则，认真做好样本框维护和样本信息核实工作，确保样本代表性；二要高质量选配“两员”。优先选调乡镇统计员、大学生村官、村居会计等熟悉调查工作，具有一定信息化基础的同志担任调查指导员和调查员；三要高质量搞好业务培训。加强两员工作职责、工作流程、询问技巧、PDA操作及数据审核等内容的讲解培训，保证调查员熟练使用PDA编制《户主姓名底册》、填写调查表；四要强化调查小区宣传工作。各级统计部门和调查工作人员要积极做好样本地区的宣传工作，使被调查户消除思想顾虑，如实申报调查资料。

三、做好PDA配备工作

人口变动调查采用PDA采集基础数据，所需PDA设备由各市（县）、区自行解决，上网卡由省统计局统一配发。PDA设备配备数量：每个调查员一台，备用数量：按1：1配备。各地要做好PDA设备的统筹调配工作，确保设备到位，能够正常使用。请各市（县）、区于9月18日前将配备到位的PDA设备唯一码报市统计局人口和社会统计处。联系人：任彩云，电话：81823748。

四、确保调查数据质量

使用PDA现场采集和直报调查数据，对于源头数据质量控制提出了新的要求。各地要积极借鉴1%人口调查经验，切实做好调查摸底和现场登记阶段的质量控制，针对影响源头数据质量的关键问题、重要环节，狠抓补缺补漏，确保源头数据质量。要做好地域跟踪，强化历史数据、行政记录的比对审核，抓好总人口、出生死亡、年龄结构、城镇化率等主要指标数据的衔接工作，准确反映人口变化和城镇化发展态势。

五、人员和经费保障

此次调查涉及范围较广、工作要求较高，各地区要高度重视、抓紧落实，做好本地区调查的具体实施工作。要根据调查实际，确保每个调查小区至少选配1名调查员,并留有预备数；要通过支付调查员劳动报酬、误餐补贴等方式，提高调查员工作积极性；要通过发放入户礼品、宣传品等形式，最大限度地争取广大调查对象的理解、支持和配合；要在工作条件和调查经费方面给予必要保障，确保调查工作顺利推进。

附件：2016年无锡市人口变动调查工作计划

无锡市统计局

2016年9月12日

附件

2016年无锡市人口变动调查工作计划

| 阶 段 | 序号 | 工作内容 | 完成时间 | 承办者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 布置调查任务 | 9月上旬 | 市统计局 |
|  | 2 | 核实调查样本并上报结果 | 9月上、中旬 | 市（县）、区 |
| 基 | 3 | 上报样本核实结果 | 9月20日前 | 市统计局 |
| 础 | 4 | 下发调查资料 | 9月中、下旬 | 市统计局 |
| 准 | 5 | 选调指导员、调查员 | 9月下旬 | 市（县）、区 |
| 备 | 6 | 培训调查指导员、调查员 | 10月上、中旬 | 市及市（县）、区 |
|  | 7 | 市（县）、区汇报调查工作准备情况 | 10月中、下旬 | 市（县）、区 |
|  | 8 | 市汇报调查工作准备情况 | 10月中、下旬 | 市统计局 |
|  | 9 | 宣传动员 | 10－11月 | 各机构及调查员 |
|  | 10 | 整理行政记录资料 | 9－10月 | 市（县）、区 |
| 摸 | 11 | 摸底、编制、上报调查底册 | 10月中、下旬 | 市（县）、区及调查员 |
| 底 | 12 | 市上报摸底数据及分析 | 10月27日 | 市统计局 |
| 登 | 13 | PDA登记 | 11月1－15日 | 调查员 |
| 记 | 14 | 审核上报 | 11月20日前 | 市及市（县）、区 |
|  | 15 | 复查 | 11月16－20日 | 市及市（县）、区 |
| 质量 | 16 | 各阶段质量控制 | 9－11月 | 省、市、县（区） |
| 控制 | 17 | 事后质量抽查 | 11月20－25日 | 省、市、县（区） |
| 总 | 18 | 市（县）、区上报调查工作总结 | 2017年１月底 | 市（县）、区 |
| 结 | 19 | 市上报调查工作总结 | 2017年2月底 | 市统计局 |

无锡市统计局办公室                       2016年9月12日印发