附件

2016年无锡市人口变动调查工作计划

| 阶 段 | 序号 | 工作内容 | 完成时间 | 承办者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 布置调查任务 | 9月上旬 | 市统计局 |
|  | 2 | 核实调查样本并上报结果 | 9月上、中旬 | 市（县）、区 |
| 基 | 3 | 上报样本核实结果 | 9月20日前 | 市统计局 |
| 础 | 4 | 下发调查资料 | 9月中、下旬 | 市统计局 |
| 准 | 5 | 选调指导员、调查员 | 9月下旬 | 市（县）、区 |
| 备 | 6 | 培训调查指导员、调查员 | 10月上、中旬 | 市及市（县）、区 |
|  | 7 | 市（县）、区汇报调查工作准备情况 | 10月中、下旬 | 市（县）、区 |
|  | 8 | 市汇报调查工作准备情况 | 10月中、下旬 | 市统计局 |
|  | 9 | 宣传动员 | 10－11月 | 各机构及调查员 |
|  | 10 | 整理行政记录资料 | 9－10月 | 市（县）、区 |
| 摸 | 11 | 摸底、编制、上报调查底册 | 10月中、下旬 | 市（县）、区及调查员 |
| 底 | 12 | 市上报摸底数据及分析 | 10月27日 | 市统计局 |
| 登 | 13 | PDA登记 | 11月1－15日 | 调查员 |
| 记 | 14 | 审核上报 | 11月20日前 | 市及市（县）、区 |
|  | 15 | 复查 | 11月16－20日 | 市及市（县）、区 |
| 质量 | 16 | 各阶段质量控制 | 9－11月 | 省、市、县（区） |
| 控制 | 17 | 事后质量抽查 | 11月20－25日 | 省、市、县（区） |
| 总 | 18 | 市（县）、区上报调查工作总结 | 2017年１月底 | 市（县）、区 |
| 结 | 19 | 市上报调查工作总结 | 2017年2月底 | 市统计局 |