无锡市统计局重点工作管理制度

第一章  总则

第一条  为保证市委市政府重大决策、省统计局重要部署、市统计局年度重点工作事项的贯彻落实，促进局重点工作有序开展、规范管理，结合局工作实际，制定本制度。

第二条  本制度适用于无锡市统计局各处（室、中心），江苏省统计局无锡调查局有关处室。

第二章  重点工作申报和确定

第三条  重点工作范围应包括：（1）承担市委市政府的年度重点工作目标任务。（2）承担省统计局部署的年度重点工作目标任务。（3）市统计局党组会议、局长办公会议、重要专题会议决定的重要任务。（4）市统计局党组书记、局长批示列入重点工作的事项。（5）其他需要列入的重要事项。

第四条  局各部门要围绕重点工作范围，结合“三定”方案处室职责自主申报年度重点工作，在规定时间内提交局办公室。

第五条  局办公室根据各部门年度重点工作申报情况，编制《年度重点工作任务责任分解》表，明确重点工作内容、负责人、和主办处室，经局长办公会议审定后印发文件，并以《重点工作目标任务书》形式下发实施。如省市后续有下达市统计局的重点工作任务，局党组会议（局长办公会议）有重要议定事项，也将作为新增重点工作任务适时分解下达相关处室。

第三章  督查督办

第六条  各部门主要负责人是本部门主办重点工作任务贯彻落实的第一责任人，对主办重点工作事项负全责，负责组织制定重点工作推进计划，细化措施，有力推进，确保重点工作按时保量完成。

第七条  各部门主要负责人收到《重点工作目标任务书》后，需填写《无锡市统计局处室年度重点工作推进计划表》（见附件1），明确重点工作事项、重点工作推进时间节点、阶段目标和责任人，在规定时间内提交至局办公室。

第八条  各重点工作主办部门因特殊原因导致工作计划不能按时执行，需调整重点工作推进计划时，应提前反馈至局办公室，并提交详细报告说明原因，经局长办公会议研究同意后进行该项重点工作的修改，否则视为未按时完成计划。

第九条  局办公室是重点工作督查督办的具体负责部门，根据《无锡市统计局督促检查工作办法（试行）》的规定，严格进行重点工作贯彻落实的督查督办，确保重点工作顺利完成。

第四章  考核评价

第十条  考评主要包含月督查、季通报、年考核：

（一）月督查。局办公室于每月25日前对局重点工作月度推进情况进行汇总，汇总情况通过局OA平台进行公示。

（二）季通报。各部门每季度（3月、6月、9月、12月）在局长办公会议上汇报一次重点工作推进情况。局办公室汇总并印制《处室年度重点工作进度表》在局长办公会议上发放，并通过局OA平台在全局进行通报。

（三）年考评。各部门对年度重点工作进行总结自评，在规定时间内将《无锡市统计局处室重点工作完成情况自评表》（附件2）报局办公室。局办公室根据考核细则，对处室重点工作负荷及成效情况开展评价，按照处室所承担重点工作的饱和度、难易度、实效性等方面分档评分，实施考评。具体考核评分细则见《无锡市统计局2020年度综合考核实施办法》。

第十一条  各部门重点工作完成情况的考评结果，纳入市统计局对局各部门的年度绩效管理综合考核，作为评先评优和考核的重要依据。

第十二条  本制度未尽事项另行规定或参见其他规定相应条款。

附件：1．无锡市统计局处室年度重点工作推进计划表

2．无锡市统计局处室重点工作完成情况自评表

附件1

无锡市统计局处室年度重点工作推进计划表

（2020年度）

填表处室                                    日期

| 重点工作 |  | 时间节点 | 阶段目标 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1项 | …… |  |  |  |
| 第2项 | …… |  |  |  |

附件2

无锡市统计局处室重点工作完成情况自评表

（2020年度）

填表处室                                      日期

| 考评项目 |  | 项目内容 | 完成情况 | 有关说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处室重点工作目标 | 第1项 |  |  |  |
|  | 第2项 |  |  |  |
|  | 第3项 |  |  |  |
|  | 第4项 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |