| 附件1 2021年全市人口变动情况抽样调查工作计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶 段 | 序号 | 工作内容 | 完成时间 | 承办者 |
| 工作准备 | 1 | 布置调查任务、下发工作计划 | 2021年10月初 | 市 |
|  | 2 | 核实村级样本信息并上报 | 9月27日前 | 市、县、乡、村 |
|  | 3 | 发布村级样本信息 | 10月10日前 | 省 |
|  | 4 | 下发住房核查清单 | 10月10日前 | 省 |
|  | 5 | 上报住房核查结果 | 10月25日前 | 两员 |
|  | 6 | 下发登记住房清单 | 10月31日 | 省 |
|  | 7 | 印刷、下发调查资料 | 10月上旬 | 省 |
|  | 8 | 召开分管领导会议 | 10月上旬 | 市 |
|  | 9 | 培训县级业务骨干 | 10月上旬 | 市 |
|  | 10 | 选调指导员、调查员 | 9月下旬 | 县 |
|  | 11 | 培训调查指导员、调查员 | 10月15日前 | 县 |
|  | 12 | 上报详细的职责分工 | 10月15日前 | 市 |
|  | 13 | 宣传动员 | 10-11月 | 各级机构及两员 |
| 登记复查 | 14 | 整理行政记录资料 | 10月 | 县级、村级 |
|  | 15 | 入户登记 | 11月1-15日 | 县级及两员 |
|  | 16 | 自主填报 | 11月1-10日 | 县级及两员 |
|  | 17 | 复查 | 11月16-25日 | 县级及两员 |
| 质量控制 | 18 | 各阶段质量控制 | 9-11月 | 省、市、县 |
|  | 19 | 上报《村级登记质量验收表》 | 11月16-20日前 | 乡级 |
|  | 20 | 上报《县级登记质量验收结果表》 | 11月16-20日前 | 县级 |
|  | 21 | 上报验收结果和验收报告 | 11月16-20日前 | 市 |
|  | 22 | 事后质量抽查 | 11月25日 | 省 |
|  | 23 | 数据采集上报 | 11月1-15日 | 两员 |
|  | 24 | 在线分析审核调查登记数据 | 11月25日前 | 省、市、县 |
| 数据处理 | 25 | 在线分析审核社区表数据 | 11月20日前 | 省、市、县 |
|  | 26 | 上报社区表平台录入结果 | 11月20日前 | 省、市、县 |
|  | 27 | 县上报推算年度主要数据及评估报告 | 12月10日前 | 县 |
|  | 28 | 市上报推算年度主要数据及评估报告 | 12月15日前 | 市 |
|  | 29 | 省上报推算年度主要数据和推算方法简要说明 | 12月20日前 | 省 |
|  | 30 | 人口调查数据质量评估 | 12月20日前 | 省、市、县 |
|  | 31 | 市上报所辖县（市、区）推算主要数据 | 2022年1月25日前 | 市 |
|  | 32 | 对调查数据进行分析研究 | 2022年2-6月 | 市 |
| 总结 | 33 | 县上报工作总结 | 2021年底前 | 县 |
|  | 34 | 市上报调查工作总结 | 2022年2月底 | 市 |

附件2

2021年全市人口变动情况抽样调查抽中村级单位

| 区名 | 街道名 | 抽中的村级单位 | 村级样本块号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梁溪区 | 崇安寺街道 | 东河花园社区居委会 | 5 |
| 梁溪区 | 通江街道 | 金河湾社区居委会 | 1 |
| 梁溪区 | 广瑞路街道 | 广瑞一村社区居委会 | 7 |
| 梁溪区 | 上马墩街道 | 塔影苑社区居委会 | 3 |
| 梁溪区 | 上马墩街道 | 靖海新村社区居委会 | 5 |
| 梁溪区 | 广益街道 | 尤渡村社区居委会 | 5 |
| 梁溪区 | 广益街道 | 广丰社区居委会 | 4 |
| 梁溪区 | 广益街道 | 金和社区居民委员会 | 8 |
| 梁溪区 | 迎龙桥街道 | 水车湾社区居委会 | 3 |
| 梁溪区 | 南禅寺街道 | 长街社区居委会 | 3 |
| 梁溪区 | 南禅寺街道 | 南苑社区居委会 | 4 |
| 梁溪区 | 南禅寺街道 | 柴机三区社区居委会 | 3 |
| 梁溪区 | 清名桥街道 | 清扬新村第二社区居委会 | 2 |
| 梁溪区 | 清名桥街道 | 清扬新村第二社区居委会 | 7 |
| 梁溪区 | 清名桥街道 | 伯渎港社区居委会 | 7 |
| 梁溪区 | 金星街道 | 朗诗社区居委会 | 6 |
| 梁溪区 | 金星街道 | 阳光城市花园社区居委会 | 1 |
| 梁溪区 | 金匮街道 | 古运苑社区居委会 | 1 |
| 梁溪区 | 金匮街道 | 仁康社区居委会 | 8 |
| 梁溪区 | 扬名街道 | 清二社区居委会 | 8 |
| 梁溪区 | 扬名街道 | 金星社区居委会 | 8 |
| 梁溪区 | 扬名街道 | 梁中社区居民委员会 | 5 |
| 梁溪区 | 黄巷街道 | 广石家园社区居民委员会 | 6 |
| 梁溪区 | 黄巷街道 | 社桥社区居委会 | 1 |
| 梁溪区 | 黄巷街道 | 杨木桥社区居委会 | 2 |
| 梁溪区 | 黄巷街道 | 庄前社区居委会 | 1 |
| 梁溪区 | 黄巷街道 | 龙塘家园第一社区居委会 | 4 |
| 梁溪区 | 山北街道 | 惠华社区居委会 | 6 |
| 梁溪区 | 山北街道 | 双河社区居委会 | 6 |
| 梁溪区 | 山北街道 | 仁和社区居委会 | 3 |
| 梁溪区 | 山北街道 | 山北社区居委会 | 3 |
| 梁溪区 | 北大街街道 | 后祁街社区居委会 | 7 |
| 梁溪区 | 北大街街道 | 凤宾路社区居委会 | 7 |
| 梁溪区 | 北大街街道 | 凤宾路社区居委会 | 8 |
| 梁溪区 | 惠山街道 | 新惠路社区居委会 | 4 |

| 区名 | 街道名 | 抽中的村级单位 | 村级样本块号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锡山区 | 东亭街道 | 春星社区居委会 | 5 |
| 锡山区 | 东亭街道 | 春合社区居委会 | 4 |
| 锡山区 | 东亭街道 | 庄桥社区居委会 | 1 |
| 锡山区 | 东亭街道 | 桑达园社区居委会 | 3 |
| 锡山区 | 东亭街道 | 春江花园社区居委会 | 5 |
| 锡山区 | 东亭街道 | 华亭社区居委会 | 1 |
| 锡山区 | 东亭街道 | 明泉社区居委会 | 4 |
| 锡山区 | 安镇街道 | 吼山社区居民委员会 | 6 |
| 锡山区 | 安镇街道 | 大厍头村委会 | 10 |
| 锡山区 | 安镇街道 | 查桥村委会 | 4 |
| 锡山区 | 安镇街道 | 春光村委会 | 3 |
| 锡山区 | 安镇街道 | 安镇村委会 | 9 |
| 锡山区 | 东北塘街道 | 梓旺新村社区居委会 | 3 |
| 锡山区 | 东北塘街道 | 农坝村委会 | 5 |
| 锡山区 | 东北塘街道 | 正阳村委会 | 7 |
| 锡山区 | 羊尖镇 | 廊下村委会 | 6 |
| 锡山区 | 羊尖镇 | 丽安村委会 | 3 |
| 锡山区 | 鹅湖镇 | 新桥村委会 | 1 |
| 锡山区 | 锡北镇 | 八士居委会 | 1 |
| 锡山区 | 锡北镇 | 张泾居委会 | 5 |
| 锡山区 | 锡北镇 | 新坝村委会 | 1 |
| 锡山区 | 锡北镇 | 劲丰村委会 | 1 |
| 锡山区 | 锡北镇 | 光明村委会 | 4 |
| 锡山区 | 锡北镇 | 泾西村委会 | 6 |
| 锡山区 | 东港镇 | 怀仁社区居委会 | 5 |
| 锡山区 | 东港镇 | 东南村委会 | 1 |
| 锡山区 | 东港镇 | 东南村委会 | 2 |
| 锡山区 | 东港镇 | 新巷村委会 | 7 |
| 锡山区 | 东港镇 | 山联村委会 | 6 |
| 锡山区 | 无锡锡山开发区 | 竹园社区居委会 | 7 |
| 锡山区 | 无锡锡山开发区 | 云林社区居委会 | 7 |
| 锡山区 | 无锡锡山开发区 | 云林社区居委会 | 8 |
| 锡山区 | 无锡锡山开发区 | 双桥村委会 | 2 |

| 区名 | 街道名 | 抽中的村级单位 | 村级样本块号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 惠山区 | 堰桥街道 | 长安社区居委会 | 10 |
| 惠山区 | 堰桥街道 | 陈家桥社区居委会 | 12 |
| 惠山区 | 堰桥街道 | 林陆巷社区居委会 | 11 |
| 惠山区 | 堰桥街道 | 新街社区居委会 | 13 |
| 惠山区 | 堰桥街道 | 天阳社区居委会 | 2 |
| 惠山区 | 堰桥街道 | 天澄社区居委会 | 2 |
| 惠山区 | 长安街道 | 长宁社区居委会 | 12 |
| 惠山区 | 长安街道 | 金惠社区居委会 | 10 |
| 惠山区 | 长安街道 | 长乐社区居委会 | 13 |
| 惠山区 | 长安街道 | 惠城社区居委会 | 11 |
| 惠山区 | 长安街道 | 惠城社区居委会 | 30 |
| 惠山区 | 长安街道 | 惠南社区居委会 | 13 |
| 惠山区 | 钱桥街道 | 钱桥社区居委会 | 15 |
| 惠山区 | 钱桥街道 | 苏庙社区居委会 | 11 |
| 惠山区 | 钱桥街道 | 晓丰社区居委会 | 4 |
| 惠山区 | 钱桥街道 | 东风社区居委会 | 4 |
| 惠山区 | 钱桥街道 | 藕乐苑社区居委会 | 20 |
| 惠山区 | 钱桥街道 | 晴山蓝城社区居委会 | 6 |
| 惠山区 | 前洲街道 | 前洲社区居委会 | 8 |
| 惠山区 | 前洲街道 | 新洲社区居委会 | 4 |
| 惠山区 | 前洲街道 | 杨家圩社区居委会 | 3 |
| 惠山区 | 前洲街道 | 塘村社区居委会 | 3 |
| 惠山区 | 玉祁街道 | 玉祁社区居委会 | 4 |
| 惠山区 | 玉祁街道 | 曙光社区居委会 | 5 |
| 惠山区 | 玉祁街道 | 玉蓉社区居委会 | 4 |
| 惠山区 | 玉祁街道 | 平湖社区居委会 | 12 |
| 惠山区 | 洛社镇 | 徐贵桥社区居委会 | 12 |
| 惠山区 | 洛社镇 | 雅西社区居委会 | 5 |
| 惠山区 | 洛社镇 | 华圻村村委会 | 3 |
| 惠山区 | 洛社镇 | 张镇桥村村委会 | 5 |
| 惠山区 | 洛社镇 | 福山村村委会 | 1 |
| 惠山区 | 阳山镇 | 冬青社区居委会 | 3 |

| 区名 | 街道名 | 抽中的村级单位 | 村级样本块号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滨湖区 | 河埒街道 | 河埒社区居委会 | 14 |
| 滨湖区 | 河埒街道 | 溪南社区居委会 | 17 |
| 滨湖区 | 河埒街道 | 蠡桥社区居委会 | 4 |
| 滨湖区 | 河埒街道 | 稻香社区居委会 | 2 |
| 滨湖区 | 荣巷街道 | 青龙山社区居委会 | 1 |
| 滨湖区 | 荣巷街道 | 桃源社区居委会 | 5 |
| 滨湖区 | 荣巷街道 | 新峰社区居委会 | 12 |
| 滨湖区 | 蠡园街道 | 隐秀苑社区居委会 | 2 |
| 滨湖区 | 蠡园街道 | 环湖社区居委会 | 8 |
| 滨湖区 | 蠡湖街道 | 震泽社区居委会 | 7 |
| 滨湖区 | 蠡湖街道 | 震泽社区居委会 | 9 |
| 滨湖区 | 蠡湖街道 | 蠡湖社区居委会 | 3 |
| 滨湖区 | 雪浪街道 | 石塘社区居委会 | 27 |
| 滨湖区 | 雪浪街道 | 望溪社区居委会 | 10 |
| 滨湖区 | 雪浪街道 | 大浮社区居委会 | 2 |
| 滨湖区 | 雪浪街道 | 滨湖社区居委会 | 3 |
| 滨湖区 | 马山街道 | 古竹社区居委会 | 1 |
| 滨湖区 | 胡埭镇 | 富润社区居委会 | 1 |
| 滨湖区 | 胡埭镇 | 富润社区居委会 | 4 |
| 滨湖区 | 胡埭镇 | 富安村村委会 | 2 |
| 滨湖区 | 胡埭镇 | 马鞍村村委会 | 7 |
| 区名 | 街道名 | 抽中的村级单位 | 村级样本块号 |
| 经开区 | 华庄街道 | 华庄社区居委会 | 4 |
| 经开区 | 华庄街道 | 旺安社区居委会 | 4 |
| 经开区 | 华庄街道 | 华新社区居委会 | 2 |
| 经开区 | 华庄街道 | 落霞苑第三社区居委会 | 2 |
| 经开区 | 太湖街道 | 梁南社区居委会 | 6 |
| 经开区 | 太湖街道 | 大桥社区居委会 | 5 |
| 经开区 | 太湖街道 | 太湖国际社区居委会 | 13 |
| 经开区 | 太湖街道 | 万科社区居委会 | 8 |
| 经开区 | 太湖街道 | 方庙社区居委会 | 6 |
| 经开区 | 太湖街道 | 周新社区居委会 | 8 |
| 经开区 | 太湖街道 | 瑞星家园社区居委会 | 4 |
| 经开区 | 太湖街道 | 天鹅湖花园社区居委会 | 3 |

| 区名 | 街道名 | 抽中的村级单位 | 村级样本块号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新吴区 | 旺庄街道 | 新光社区居民委员会 | 9 |
| 新吴区 | 旺庄街道 | 长欣公寓社区居民委员会 | 7 |
| 新吴区 | 旺庄街道 | 红旗社区居民委员会 | 5 |
| 新吴区 | 旺庄街道 | 联心社区居民委员会 | 1 |
| 新吴区 | 旺庄街道 | 尚泽社区居民委员会 | 6 |
| 新吴区 | 硕放街道 | 吉祥社区居民委员会 | 4 |
| 新吴区 | 硕放街道 | 丽景佳苑第一社区居民委员会 | 4 |
| 新吴区 | 江溪街道 | 太湖花园第一社区居民委员会 | 9 |
| 新吴区 | 江溪街道 | 叙康里社区居民委员会 | 6 |
| 新吴区 | 江溪街道 | 前进花园社区居民委员会 | 5 |
| 新吴区 | 江溪街道 | 前进花园社区居民委员会 | 10 |
| 新吴区 | 江溪街道 | 万裕苑第二社区居民委员会 | 5 |
| 新吴区 | 江溪街道 | 缇香社区居民委员会 | 6 |
| 新吴区 | 江溪街道 | 春暖社区居民委员会 | 7 |
| 新吴区 | 江溪街道 | 春暖社区居民委员会 | 13 |
| 新吴区 | 江溪街道 | 无锡新区工博园社区 | 1 |
| 新吴区 | 新安街道 | 新安花苑第一社区居民委员会 | 6 |
| 新吴区 | 梅村街道 | 梅里社区居民委员会 | 2 |
| 新吴区 | 梅村街道 | 繁荣居民委员会 | 5 |
| 新吴区 | 梅村街道 | 泰伯花苑第一社区居民委员会 | 1 |
| 新吴区 | 梅村街道 | 吴韵社区居民委员会 | 1 |
| 新吴区 | 梅村街道 | 吴泰社区居民委员会 | 7 |
| 新吴区 | 鸿山街道 | 鸿声社区居民委员会 | 5 |
| 新吴区 | 鸿山街道 | 大坊桥居民委员会 | 3 |
| 新吴区 | 鸿山街道 | 鸿泰苑第一社区居民委员会 | 2 |
| 新吴区 | 鸿山街道 | 鸿运苑第二社区居民委员会 | 5 |
| 区名 | 街道名 | 抽中的村级单位 | 村级样本块号 |
| 江阴市 | 澄江街道 | 文定社区居委会 | 5 |
| 江阴市 | 澄江街道 | 西大街社区居委会 | 2 |
| 江阴市 | 澄江街道 | 澄康路社区居委会 | 10 |
| 江阴市 | 澄江街道 | 澄南社区居委会 | 11 |
| 江阴市 | 澄江街道 | 天鹤社区居委会 | 4 |
| 江阴市 | 澄江街道 | 贯庄社区居委会 | 8 |
| 江阴市 | 澄江街道 | 贯庄社区居委会 | 10 |
| 江阴市 | 澄江街道 | 文富社区居委会 | 6 |
| 江阴市 | 澄江街道 | 文富社区居委会 | 12 |
| 江阴市 | 澄江街道 | 浮桥社区居委会 | 1 |
| 江阴市 | 澄江街道 | 城中社区居委会 | 3 |
| 江阴市 | 澄江街道 | 君山社区居委会 | 3 |
| 江阴市 | 澄江街道 | 江锋社区居委会 | 9 |
| 江阴市 | 南闸街道 | 紫金社区居委会 | 5 |
| 江阴市 | 南闸街道 | 蔡泾村村委会 | 1 |
| 江阴市 | 云亭街道 | 金云社区居委会 | 8 |
| 江阴市 | 云亭街道 | 云新村村委会 | 6 |
| 江阴市 | 云亭街道 | 毗山村村委会 | 10 |
| 江阴市 | 云亭街道 | 云亭村村委会 | 3 |
| 江阴市 | 申港街道 | 申港村村委会 | 13 |
| 江阴市 | 利港街道 | 后梅社区居委会 | 3 |
| 江阴市 | 利港街道 | 江市社区居委会 | 1 |
| 江阴市 | 夏港街道 | 夏港社区居委会 | 5 |
| 江阴市 | 夏港街道 | 夏港社区居委会 | 6 |
| 江阴市 | 夏港街道 | 普惠苑社区居民委员会 | 12 |
| 江阴市 | 夏港街道 | 夏南村村委会 | 5 |
| 江阴市 | 璜土镇 | 华湖社区居委会 | 5 |
| 江阴市 | 璜土镇 | 华湖社区居委会 | 13 |
| 江阴市 | 璜土镇 | 花港苑村村委会 | 9 |
| 江阴市 | 月城镇 | 戴庄村村委会 | 1 |
| 江阴市 | 月城镇 | 沿山村村委会 | 4 |
| 江阴市 | 青阳镇 | 旌秀社区居委会 | 3 |
| 江阴市 | 青阳镇 | 街西村村委会 | 2 |
| 江阴市 | 青阳镇 | 建义村村委会 | 3 |
| 江阴市 | 徐霞客镇 | 湖塘村村委会 | 3 |
| 江阴市 | 徐霞客镇 | 黎明村村委会 | 3 |
| 江阴市 | 徐霞客镇 | 峭岐村村委会 | 9 |
| 江阴市 | 徐霞客镇 | 钓岐村村委会 | 1 |
| 江阴市 | 华士镇 | 华士社区居委会 | 1 |
| 江阴市 | 华士镇 | 向阳村村委会 | 3 |
| 江阴市 | 华士镇 | 陆新村村委会 | 2 |
| 江阴市 | 华士镇 | 勤丰村村委会 | 4 |
| 江阴市 | 华士镇 | 华中村村委会 | 8 |
| 江阴市 | 周庄镇 | 周庄村村委会 | 8 |
| 江阴市 | 周庄镇 | 周庄村村委会 | 12 |
| 江阴市 | 周庄镇 | 宗言村村委会 | 3 |
| 江阴市 | 周庄镇 | 宗言村村委会 | 11 |
| 江阴市 | 周庄镇 | 倪家巷村村委会 | 2 |
| 江阴市 | 新桥镇 | 绿园社区居委会 | 3 |
| 江阴市 | 新桥镇 | 苏圩村村委会 | 3 |
| 江阴市 | 长泾镇 | 泾南村村委会 | 5 |
| 江阴市 | 长泾镇 | 长东村村委会 | 1 |
| 江阴市 | 长泾镇 | 花园村村委会 | 3 |
| 江阴市 | 长泾镇 | 河塘村村委会 | 3 |
| 江阴市 | 顾山镇 | 新龚村村委会 | 3 |
| 江阴市 | 顾山镇 | 解放村村委会 | 1 |
| 江阴市 | 顾山镇 | 东岐村村委会 | 3 |
| 江阴市 | 祝塘镇 | 建南村村委会 | 10 |
| 江阴市 | 祝塘镇 | 永平村村委会 | 5 |
| 江阴市 | 江阴高新技术产业开发区 | 双牌社区居委会 | 5 |
| 江阴市 | 江阴高新技术产业开发区 | 石牌社区居委会 | 9 |
| 江阴市 | 江阴高新技术产业开发区 | 金童社区居委会 | 3 |
| 江阴市 | 青阳园区 | 新安村村委会 | 3 |
| 江阴市 | 月城园区 | 黄桥村村委会 | 3 |

| 区名 | 街道名 | 抽中的村级单位 | 村级样本块号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宜兴市 | 宜城街道 | 荆东社区居民委员会 | 6 |
| 宜兴市 | 宜城街道 | 新华社区居民委员会 | 3 |
| 宜兴市 | 宜城街道 | 阳羡社区居民委员会 | 4 |
| 宜兴市 | 宜城街道 | 曲坊社区居民委员会 | 4 |
| 宜兴市 | 宜城街道 | 东虹社区居民委员会 | 3 |
| 宜兴市 | 宜城街道 | 宝塔社区居民委员会 | 4 |
| 宜兴市 | 宜城街道 | 宜北社区居民委员会 | 9 |
| 宜兴市 | 宜城街道 | 下漳社区居民委员会 | 21 |
| 宜兴市 | 宜城街道 | 徐坝社区居民委员会 | 1 |
| 宜兴市 | 宜城街道 | 城东社区居民委员会 | 2 |
| 宜兴市 | 宜城街道 | 谈家干村村民委员会 | 5 |
| 宜兴市 | 屺亭街道 | 东郊社区居民委员会 | 20 |
| 宜兴市 | 屺亭街道 | 后亭村村民委员会 | 1 |
| 宜兴市 | 新庄街道 | 东氿社区居民委员会 | 3 |
| 宜兴市 | 新庄街道 | 新庄社区居民委员会 | 3 |
| 宜兴市 | 新街街道 | 南河社区居民委员会 | 8 |
| 宜兴市 | 新街街道 | 南岳社区居民委员会 | 6 |
| 宜兴市 | 新街街道 | 梅园社区居民委员会 | 1 |
| 宜兴市 | 新街街道 | 堂前社区居民委员会 | 7 |
| 宜兴市 | 新街街道 | 九南社区居民委员会 | 6 |
| 宜兴市 | 张渚镇 | 北门村村民委员会 | 1 |
| 宜兴市 | 西渚镇 | 溪西村村民委员会 | 1 |
| 宜兴市 | 西渚镇 | 筱里村村民委员会 | 4 |
| 宜兴市 | 太华镇 | 胥锦村村民委员会 | 7 |
| 宜兴市 | 徐舍镇 | 奖墅村村民委员会 | 1 |
| 宜兴市 | 徐舍镇 | 芳庄村村民委员会 | 1 |
| 宜兴市 | 官林镇 | 官林村村民委员会 | 5 |
| 宜兴市 | 杨巷镇 | 塘门村村民委员会 | 2 |
| 宜兴市 | 杨巷镇 | 镇龙村村民委员会 | 2 |
| 宜兴市 | 新建镇 | 新建村村民委员会 | 1 |
| 宜兴市 | 新建镇 | 闸上村村民委员会 | 3 |
| 宜兴市 | 和桥镇 | 兴业社区居民委员会 | 4 |
| 宜兴市 | 高塍镇 | 高塍社区居民委员会 | 10 |
| 宜兴市 | 高塍镇 | 高塍村村民委员会 | 1 |
| 宜兴市 | 高塍镇 | 范道村村民委员会 | 1 |
| 宜兴市 | 高塍镇 | 宋渎村村民委员会 | 1 |
| 宜兴市 | 万石镇 | 黄土寺村村民委员会 | 2 |
| 宜兴市 | 周铁镇 | 周铁社区居民委员会 | 5 |
| 宜兴市 | 丁蜀镇 | 白宕社区居民委员会 | 6 |
| 宜兴市 | 丁蜀镇 | 画溪社区居民委员会 | 2 |
| 宜兴市 | 丁蜀镇 | 蜀山社区居民委员会 | 1 |
| 宜兴市 | 丁蜀镇 | 大浦街社区居民委员会 | 2 |
| 宜兴市 | 丁蜀镇 | 定溪村村民委员会 | 1 |
| 宜兴市 | 丁蜀镇 | 陶渊村村民委员会 | 2 |
| 宜兴市 | 湖父镇 | 大东村村民委员会 | 4 |